Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение

детский сад «Елочка» с.Шебалино

МБДОУ д/с «Елочка»

Приказ

№ 33                                                                                           14.03.2014 г.

Об утверждении  плана-графика мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ детский сад «Елочка»

В целях организации деятельности МБДОУ детский сад «Елочка» с.Шебалино по введению федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Пан-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ детский сад «Елочка» с.Шебалино (далее – план-график) (приложение №1).

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующая                                     Н.В.Жданова

Приложение №1

к приказу от 14.03.2014 г. №___

План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО

| Направления | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО | Разработка плана-графика введения ФГОС ДО. | 01-20.03. 2014 г. | Рабочая группа |
|  | Приведение локальных актов МБДОУ детский сад «Елочка» с.Шебалино в соответствие с ФГОС ДО. | 01.03.14 г. – 31.05.14 г. | Жданова Н.В., заведующая |
|  | Участие в опросах по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | Февраль 2014 г. | Жданова Н.В., заведующая |
|  | Обсуждение письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО и его использование в практической работе. | Март 2014 г. | Павлова О.Ю., старший воспитатель |
|  | Изучение методических рекомендаций по созданию на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования и применение их в практической деятельности. | Март-июнь 2014 г. | Жданова Н.В., заведующая |
|  | Создание условий реализации ФГОС ДО в МБДОУ детский сад «Елочка» с.Шебалино | Май 2014 г. – декабрь 2016 г. | Жданова Н.В., заведующая |
|  | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России при разработке основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детский сад «Елочка» с.Шебалино и оснащении предметно-развивающей среды. | Ноябрь-декабрь 2014 г. | Жданова Н.В., заведующая |
|  | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основной образовательной программы МБДОУ детский сад «Елочка» с.Шебалино | После утверждения приказом Минобрнауки России | Павлова О.Ю., старший воспитатель |
| Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО | Создание рабочей группы по разработке и реализации план-графика мероприятий по введению ФГОС ДО в МБДОУ детский сад «Елочка» с.Шебалино. | Февраль 2014 г. | Жданова Н.В., заведующая |
|  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях систем образования. | Январь-декабрь 2014 г. | Жданова Н.В., заведующая |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО | Направление педагогических работников МБДОУ детский сад «Елочка» с.Шебалино для прохождения курсов повышения квалификации | Март 2014 г. – декабрь 2016 г. | Жданова Н.В., заведующая |
|  | Организация проведения аттестации педагогических работников МБДОУ детский сад «Елочка» с.Шебалино на соответствие занимаемой должности в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России. | Июль 2015 г. | Жданова Н.В., заведующая |
|  | Участие в стажировочных площадках. Изучение опыта работы стажировочных площадок | Постоянно | Павлова О.Ю., старший воспитатель |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО | Эффективное планирование и контроль расхода средств Учредителя и средств регионального бюджета. | Постоянно | Жданова Н.В., заведующая Замерова И.О., главный бухгалтер |
|  | Выполнение муниципального задания. | Апрель 2014 г.- апрель 2015 г. | Жданова Н.В., заведующая |
|  | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг. | Сентябрь 2014 г. | Жданова Н.В., заведующая Павлова О.Ю., старший воспитатель |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | Участие в семинарах и конференциях по вопросам ФГОС ДО | 2014-2016 гг. | Члены рабочей группы, другие педагогические работники |
|  | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе введения ФГОС ДО | Сентябрь 2014 г. – декабрь 2015 г. | Голубева О.П., оспитатель Майманова И.С., педагог-психолог |
|  | Информирование родительской общественности и социума о подготовке к внедрению ФГОС и результаты внедрения через сайт, информационные стенды. | Апрель 2014 г – декабрь 2016 г. | Тымко Т.Н., воспитатель Щербакова О.П., делопроизводитель |